## Cronograma Diário
CRONOGRAMA DE CAMPANHA — HIGILABOR SST ¦ Abr–Jun 2026
Vendedor 1: Frentes 1 (clientes) + 2 (NR-1 local) ¦ Vendedor 2: Frentes 3 (municípios) + 5 (FAP) ¦ Beto: Frente 4 (Mineração Pará)
Sem. | Data | Dia | VENDEDOR 1 (F1+F2) | VENDEDOR 2 (F3+F5) | BETO — PARÁ (F4) | META DO DIA
SEMANA 1 — 08/APR
1 | 08/Apr | Qua | [F1] WhatsApp para TODOS clientes ativos: 'Novidade — médica própria + NR-1 vence 26/mai'. Meta: 44 clientes abordados | [F3] Preparar lista 32 municípios DDD 34 sem MT. WhatsApp para prefeituras de Centralina, Tupaciguara, Perdizes (já têm tel.) | [F4] Disparar e-mail LOTE 1 (50 empresas A — ouro/cobre). Usar planilha acao_imediata_higilabor.xlsx | 44 clientes F1 ¦ 3 municípios F3 ¦ 50 e-mails F4
2 | 09/Apr | Qui | [F1] Follow-up ligação para quem não respondeu WhatsApp. [F2] Montar lista 30 empresas locais DDD 34 para NR-1 | [F3] WhatsApp prefeituras: Fronteira, Delta, Romaria, Carneirinho, Pirajuba, Planura | [F4] Disparar e-mail LOTE 2 (45 empresas A restantes). Personalizar com nome da empresa e substância | Ligações F1 ¦ 6 municípios F3 ¦ 45 e-mails F4
3 | 10/Apr | Sex | [F1] Enviar propostas para quem respondeu positivo. [F2] Iniciar WhatsApp lote 1 — 15 empresas locais NR-1 | [F3] WhatsApp direto para empresas nas cidades já abordadas (via indicação de prefeitura ou busca local) | [F4] Montar lista visitas presenciais Beto — top 10 mineradoras (maior porte, melhor e-mail) | Propostas F1 ¦ 15 abordagens F2 ¦ 10 visitas F4 planejadas
SEMANA 2 — 13/APR
4 | 13/Apr | Seg | [F2] WhatsApp lote 2 — 15 empresas locais NR-1. Setor: comércio e serviços Uberaba | [F3] WhatsApp municípios: Ibiá, Nova Ponte, Santa Juliana, Campo Florido, Veríssimo | [F4] Monitorar respostas e-mail lote 1 (enviado dia 8). Follow-up WhatsApp para quem abriu mas não respondeu | 15 F2 ¦ 5 F3 ¦ F4 follow-up
5 | 14/Apr | Ter | [F2] E-mail lote 1 NR-1 — 30 empresas locais. Assunto: '26 de maio: sua empresa adequou o PGR?' | [F5] Iniciar abordagem FAP — 10 empresas. WhatsApp: 'Você sabe qual é o FAP de vocês?' | [F4] E-mail follow-up lote 1 (e-mail 2 da sequência: urgência NR-1 para mineração) | 30 e-mails F2 ¦ 10 WhatsApp F5 ¦ F4 follow-up
6 | 15/Apr | Qua | [F2] Ligações para lista NR-1 — priorizar empresas sem resposta ao e-mail/WhatsApp | [F3] WhatsApp empresas em: Matutina, São Francisco de Sales, União de Minas, Limeira do Oeste | [F4] Beto: visitas presenciais às 3 primeiras mineradoras da lista (Marabá / Itaituba / Parauapebas) | Ligações F2 ¦ 4 F3 ¦ 3 visitas F4
7 | 16/Apr | Qui | [F1] Follow-up para clientes que não fecharam na semana 1. Oferecer agendamento de diagnóstico gratuito | [F5] E-mail lote FAP — 20 empresas. Assunto: 'Quanto sua empresa está pagando a mais de INSS?' | [F4] Beto: visitas 4–6. Relato de campo para Octav — ajustar proposta conforme feedback | F1 follow-up ¦ 20 e-mails F5 ¦ 3 visitas F4
8 | 17/Apr | Sex | [F2] WhatsApp lote 3 — 15 empresas locais NR-1. Setor: agro e indústria | [F3] Consolidar respostas municípios semana 2. Enviar proposta F3 para interessados | [F4] Monitorar respostas e-mail lote 2. Responder solicitações de proposta | 15 F2 ¦ Propostas F3 ¦ Propostas F4
9 | 20/Apr | Seg | FERIADO — Tiradentes
SEMANA 3 — 21/APR
10 | 21/Apr | Ter | [F2] Revisão pipeline: quantas propostas abertas? Ligar para todos. Fechar ou descartar | [F3] WhatsApp municípios: Varjão de Minas, Guimarânia, Presidente Olegário, Rio Paranaíba | [F4] Disparar e-mail ÚLTIMO CONTATO (e-mail 3) para quem não respondeu lotes 1+2 | Pipeline review ¦ 4 F3 ¦ F4 último contato
11 | 22/Apr | Qua | [F2] E-mail follow-up lote 1 NR-1 (e-mail 2: 'faltam 5 semanas'). Subir urgência | [F5] Follow-up FAP — ligar para quem abriu e-mail mas não respondeu. Oferecer diagnóstico gratuito | [F4] Beto: visitas 7–10. Foco em empresas que responderam e-mail com interesse | F2 follow-up ¦ Ligações F5 ¦ 4 visitas F4
12 | 23/Apr | Qui | [F2] WhatsApp lote 4 — 20 novas empresas locais. Setor: saúde, educação, logística | [F3] Abordagem empresas em municípios via secretaria de saúde + indicações de prefeitura | [F4] Montar propostas para os leads confirmados de Beto. Enviar PDF em até 24h | 20 F2 ¦ F3 indicações ¦ Propostas F4
13 | 24/Apr | Sex | [F1] Check de propostas: quem está pendente há mais de 10 dias? Última tentativa | [F5] Diagnósticos FAP gratuitos: realizar análise para quem confirmou interesse | [F4] Acompanhar respostas + revisão pipeline Pará. Relatório para Octav | Check F1 ¦ Diagnósticos F5 ¦ Relatório F4
SEMANA 4 — 28/APR
14 | 28/Apr | Ter | [F2] ⚠ FALTAM 4 SEMANAS — intensificar. E-mail urgência para toda lista. Subir tom | [F3] WhatsApp: Araporã, Abadia dos Dourados, Cascalho Rico, Douradoquara, Grupiara | [F4] Início de contratos fechados. Onboarding dos primeiros clientes Pará | F2 urgência total ¦ 5 F3 ¦ Onboarding F4
15 | 29/Apr | Qua | [F2] Ligar PESSOALMENTE para top 10 leads quentes que ainda não fecharam | [F5] Enviar plano de ação FAP para quem fez diagnóstico. Proposta formal | [F4] Beto: follow-up pós-visitas — quem está considerando? Oferecer proposta revista | Ligações F2 ¦ Propostas F5 ¦ F4 follow-up
16 | 30/Apr | Qui | [F2] Fechar todas as propostas possíveis antes de mai/26. Negociar condições | [F3] Propostas formais para municípios com interesse confirmado | [F4] Disparar nova rodada de e-mails para empresas B (média prioridade) do Pará | Fechar F2 ¦ Propostas F3 ¦ F4 novo lote B
17 | 01/May | Sex | FERIADO — Dia do Trabalhador
SEMANA 5 — 05/MAY
18 | 05/May | Ter | [F2] ⚠⚠ FALTAM 21 DIAS — campanha em modo urgência. WhatsApp para TODO o pipeline aberto | [F3] Abordagem final municípios sem resposta. Última chance antes do prazo | [F4] Follow-up e-mail lote B Pará. Priorizar quem demonstrou interesse | URGÊNCIA NR-1 ¦ F3 final ¦ F4 follow-up B
19 | 06/May | Qua | [F2] Oferecer entrega expressa: 'Garantimos entrega do PGR antes de 26/mai se assinar até 16/mai' | [F5] Último push FAP: 'Fechar agora permite reduzir FAP ainda na apuração de 2026' | [F4] Beto: nova rodada de visitas — leads quentes que não fecharam ainda | Entrega expressa F2 ¦ FAP fechamento ¦ Visitas F4
20 | 07/May | Qui | [F2] Ligar para 100% dos leads abertos. Sem exceção. Meta: fechar ou descartar | [F3] Consolidar contratos municípios. Iniciar PCMSO dos que fecharam | [F4] Relatório intermediário: contratos fechados Pará vs. meta | Ligações F2 ¦ PCMSO F3 início ¦ Relatório F4
21 | 08/May | Sex | [F2] Enviar propostas de última hora — validade 5 dias. Urgência máxima | [F3] Onboarding clientes novos municípios. Coletar GHE e dados para PCMSO | [F4] Novos e-mails para empresas B/C que não responderam anterior | Urgência F2 ¦ Onboarding F3 ¦ F4 reativação
22 | 09/May | Sáb | [F1+F2] Review semanal de resultados. Quantos fechados? Ajustar abordagem | [F3+F5] Review semanal. Pipeline atual de municípios e FAP | [F4] Review Pará com Beto. Quantos contratos? Ajustar plano semana 6 | REVIEW SEMANAL — Ajustar estratégia
SEMANA 6 — 12/MAY
23 | 12/May | Ter | [F2] ⚠⚠⚠ FALTAM 14 DIAS. Última janela para entrega garantida. Ligar para todos | [F3] Abordagem novos municípios com estratégia pós-NR-1: 'adeque antes que o fiscal chegue' | [F4] Entrega dos primeiros laudos/PCMSO para clientes Pará assinados em abril | 14 DIAS NR-1 ¦ F3 estratégia nova ¦ Entrega F4
24 | 13/May | Qua | [F2] WhatsApp final — tom direto: 'Fechando agenda desta semana. Última vaga para garantir prazo' | [F5] Diagnósticos FAP pendentes. Agendar apresentação dos resultados | [F4] Beto: visitas de fechamento — foco em quem pediu proposta mas não assinou | Agendas F2 ¦ FAP diagnósticos ¦ Fechamento F4
25 | 14/May | Qui | [F2] Assinaturas de contratos — prioridade absoluta hoje. Coleta de dados para elaboração PGR | [F3] Assinaturas contratos municípios. Coleta de informações para PCMSO | [F4] Assinaturas contratos Pará. Onboarding remoto | ASSINATURAS — todos os contratos pendentes
26 | 15/May | Sex | [F2] Iniciar elaboração PGR para contratos assinados semana 6 | [F3] Elaboração PCMSO para novos clientes municípios | [F4] Elaboração documentos Pará — PGR NR-22 | PRODUÇÃO — iniciar entregas
27 | 16/May | Sáb | [F2] ⚠ PRAZO INTERNO: contratos assinados até hoje têm entrega garantida antes de 26/mai | [F3+F5] Contratos de última hora — aceitar até hoje para garantir entrega | [F4] Relatório quinzenal Beto — resultados e pipeline final | ÚLTIMO DIA garantia de entrega antes 26/mai
SEMANA 7 — 19/MAY
28 | 19/May | Ter | [F2] ENTREGA dos PGRs elaborados. Revisão com cliente. Assinatura do laudo | [F3] ENTREGA PCMSOs — clientes municípios. Onboarding PCMSO telemedicina | [F4] Continuar elaboração documentos Pará. Entregas parciais | ENTREGAS semana 7
29 | 20/May | Qua | [F2] Entrega e revisão de laudos. Coletar feedback e testemunho do cliente | [F3] Revisão e assinatura médica dos PCMSOs — dra. tia assina remotamente | [F4] E-mail nova prospecção: empresas B Pará que ainda não abriram contato | Entregas + testemunhos + nova prospecção
30 | 21/May | Qui | [F2] Pós-NR-1: iniciar abordagem 'adequação retroativa' para quem ficou de fora | [F3] Abordagem novos municípios (expandir para DDD 33/35/38) | [F4] Planejar expansão Pará fase 2 — novos municípios / estados mineradores | Pós-NR-1: nova onda
31 | 22/May | Sex | [F2] Coletar depoimentos de clientes que adequaram. Preparar case para novos leads | [F5] FAP: revisão de diagnósticos. Converter pendentes em contratos | [F4] Relatório final campanha Pará para Octav | Cases + FAP conversão + Relatório F4
32 | 23/May | Sáb | [GERAL] Review semanal completo. Contagem final de contratos por frente | [GERAL] Review + projeção MRR adicionado na campanha | [F4] Beto: balanço final e plano de continuidade | REVIEW FINAL PRÉ-PRAZO
SEMANA 8 — 26/MAY
33 | 26/May | Ter | [NR-1 VIGENTE] Nova abordagem: 'A NR-1 já está em vigor. Sua empresa está irregular?' | [F3] Expansão para cidades DDD 33 (177 municípios). Novo ciclo | [F4] Iniciar prospecção fase 2 Pará — empresas B que não responderam | NR-1 VIGENTE — nova onda de prospecção
34 | 27/May | Qua | [F2] Prospecção pós-prazo: empresas que ficaram sem adequar são leads quentes agora | [F5] Novos diagnósticos FAP — empresas que conheceram a Higilabor pela campanha NR-1 | [F4] Novos e-mails Pará lote C | Pós-prazo = nova oportunidade
35 | 28/May | Qui | [GERAL] Consolidar resultados finais da campanha 8 semanas | [GERAL] DRE da campanha: receita gerada vs. meta | [F4] Plano de ação Beto — mês 3 | CONSOLIDAÇÃO FINAL
LEGENDA: [F1] Base atual (azul) · [F2] NR-1 local (vermelho) · [F3] Municípios telemedicina (azul escuro) · [F4] Pará (roxo) · [F5] FAP (verde)

## Roteiro de Diagnóstico
ROTEIRO DE DIAGNÓSTICO GRATUITO — HIGILABOR SST
Guia para o vendedor conduzir a reunião/ligação de diagnóstico — duração ideal: 20–30 minutos ¦ Objetivo: identificar gaps e apresentar proposta
# | FASE / PERGUNTA | O QUE INVESTIGAR / COMO PERGUNTAR | SINAL DE ALERTA (GAP) | COMO POSICIONAR A HIGILABOR
▶ ABERTURA (2–3 min)
1 | Apresentação pessoal | 'Bom dia [nome], sou [vendedor] da Higilabor SST de Uberaba. Trabalho com saúde e segurança do trabalho para empresas da região. Tenho uns 20 minutos com você hoje — vou fazer algumas perguntas rápidas para entender a situação de vocês e ver se consigo ajudar.' | — | Tom: consultor, não vendedor. Você está fazendo um diagnóstico.
2 | Contextualizar o motivo do contato | [F2] 'A razão do meu contato é a NR-1 psicossocial — obrigatória em maio. Quero entender se vocês já foram orientados sobre isso.' [F3] 'Sei que em [cidade] não tem médico do trabalho local. A Higilabor resolveu isso por telemedicina.' [F5] 'Quero entender o FAP de vocês — pode ter economia significativa em INSS.' | Se já sabem do prazo mas não agiram → LEAD QUENTE | Se não sabem → você é a primeira informação que recebem → autoridade.
▶ DISCOVERY — SITUAÇÃO ATUAL (8–10 min)
3 | Quantos funcionários CLT? | 'Quantos funcionários vocês têm no total? Tem CLT, PJ ou terceirizados?' | Se tem CLT → tem obrigação SST. Se tem terceirizados → PGR ainda se aplica. | Usa para dimensionar o serviço e calcular o preço.
4 | Tem PGR ativo? | 'A empresa tem um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) ativo hoje? Quando foi feito? Tem assinatura de engenheiro?' | Sem PGR → autuação imediata em fiscalização → URGÊNCIA TOTAL PGR desatualizado (>1 ano) → precisa de revisão | 'Empresas sem PGR estão irregulares independente do porte. A Higilabor faz isso em 7 dias úteis.'
5 | Tem PCMSO ativo? | 'E o PCMSO — Programa de Controle Médico? Quem é o médico coordenador? Quando foi feito o último exame periódico?' | Sem PCMSO ou médico → irregularidade grave + base para ação trabalhista Médico parceiro externo que demora → oportunidade de substituição | [F3] 'A Higilabor tem médica do trabalho própria — ASO por telemedicina, mais rápido e barato.' [F1] 'A Higilabor agora tem médica própria — não depende mais de terceiros.'
6 | Situação NR-1 psicossocial | 'Vocês já foram orientados sobre a nova NR-1 psicossocial? O PGR de vocês já contempla avaliação de estresse e assédio?' | Não sabe o que é → educar, criar urgência Sabe mas não agiu → LEAD QUENTE, fechar esta semana | 'A partir de 26 de maio, toda empresa precisa ter isso documentado. A gente faz em 7 dias úteis e garante entrega antes do prazo.'
7 | [F5] Situação FAP | 'Você sabe qual é o FAP da empresa neste ano? Tem acesso ao portal do eSocial ou do INSS para verificar?' Se não sabe: 'Posso te ajudar a consultar agora — leva 2 minutos.' | FAP > 1,0 → está pagando mais INSS → economia potencial imediata FAP = 2,0 com folha R$ 30k → pode economizar R$ 7.200/ano | 'Com o PCMSO e PGR certos, a próxima apuração do FAP já pode ser menor. Deixa eu calcular o impacto para vocês.'
8 | Última fiscalização | 'A empresa já foi fiscalizada pelo MTE? Recebeu alguma notificação ou multa?' | Sim → urgência total, não pode errar de novo Não → 'Depois da NR-1 entrar em vigor, as fiscalizações vão aumentar' | Não alarmar — informar. 'Melhor regularizar antes do que durante fiscalização.'
9 | Orçamento / decisão | 'Quem toma a decisão de contratar SST na empresa — é você ou tem mais alguém? Vocês têm orçamento reservado para isso?' | Não é o decisor → pedir indicação para o decisor Sem orçamento → mostrar ROI (FAP, custo de multa, custo ação trabalhista) | 'O custo do serviço é muito menor do que o risco de uma autuação ou uma ação trabalhista. Posso te mostrar o cálculo?'
▶ APRESENTAÇÃO DA SOLUÇÃO (5–7 min)
10 | Resumo dos gaps identificados | Antes de apresentar: 'Deixa eu resumir o que entendi: [repetir os gaps]. Estou certo?' → confirmar. Só depois apresentar. | Se o cliente confirma os problemas → ele está comprando a necessidade | Regra de ouro: apresente apenas a solução para os gaps que ele confirmou.
11 | Apresentar a Higilabor | 'A Higilabor resolve exatamente o que você descreveu: → PGR e NR-1 psicossocial em 7 dias úteis → PCMSO com médica própria — sem depender de parceiro [F3] → ASO por telemedicina — você não precisa deslocar ninguém [F5] → Plano de ação para reduzir FAP Temos engenheiro de segurança e médica do trabalho — entrega tudo na Higilabor.' | — | Máximo 3 minutos. Não detalhar tudo — deixar para a proposta escrita.
12 | Mostrar urgência concreta | 'Uma coisa importante: a NR-1 entra em vigor em 26 de maio — faltam [X] dias. Para garantir entrega antes do prazo, precisamos assinar ainda esta semana.' | Se o cliente minimiza → 'Uma autuação do MTE começa em R$ 2.000 por infração por funcionário. Você tem [XX] funcionários.' | Não ameaçar — informar o custo real do risco.
▶ FECHAMENTO (3–5 min)
13 | Pergunta de fechamento | OPÇÃO A: 'Com base no que conversamos, faz sentido para você receber uma proposta formal esta semana?' OPÇÃO B: 'Você prefere que eu te mande a proposta por e-mail ou prefere que a gente veja juntos agora?' OPÇÃO C: 'Posso já te passar o valor para o porte de vocês — o que acha?' | Se hesita → 'O que te impede de avançar agora?' Se é o preço → 'Posso comparar com o custo de não regularizar?' | Sempre fechar com pergunta — nunca deixar a reunião sem um próximo passo definido.
14 | Definir próximo passo | MÍNIMO: data para envio da proposta (em até 24h) IDEAL: data para assinatura do contrato ALTERNATIVA: agendar segunda reunião com o decisor 'Você consegue me responder até [data] se avança ou não? Assim eu garanto o prazo de entrega.' | Sem próximo passo definido = lead congelado | Anotar no CRM imediatamente após a ligação.
15 | Objeções comuns e respostas | OBJEÇÃO: 'Já tenho isso feito' → 'Quando foi feito? Contempla a NR-1 psicossocial?' OBJEÇÃO: 'Está caro' → 'Posso mostrar quanto uma autuação ou ação trabalhista custa? O serviço se paga em um único evento evitado.' OBJEÇÃO: 'Vou pensar' → 'Claro. Mas o prazo é 26 de maio — posso te ligar amanhã para confirmar?' OBJEÇÃO: 'Tenho parceiro já' → 'Ele já te apresentou a adequação para a NR-1 psicossocial? Posso fazer uma segunda opinião sem custo.' | — | Nunca discutir — sempre fazer uma pergunta que revele se o problema real é outro.
▶ PÓS-REUNIÃO — ações obrigatórias (até 2h após a reunião)
16 | Atualizar CRM | Registrar: nome, empresa, CNPJ, WhatsApp, e-mail, situação atual (tem/não tem PGR, PCMSO), FAP, decisor (é o mesmo?), próximo passo, data follow-up | CRM não atualizado = lead perdido | Registrar imediatamente — memória falha.
17 | Enviar proposta em até 24h | Usar template da frente correspondente (arquivo propostas_higilabor.xlsx). Preencher CNPJ, nome, porte, preços conforme tabela. Enviar por e-mail + PDF no WhatsApp. | Proposta que demora mais de 24h perde urgência | Se possível: apresentar o valor na própria reunião para acelerar decisão.
18 | Mensagem de follow-up WhatsApp | '[Nome], conforme combinamos, segue a proposta em anexo. Prazo de entrega garantido se assinar até [data]. Qualquer dúvida me chama aqui.' | — | Simples, direto. Não escrever novela no follow-up.

## Metas e KPIs
METAS E KPIs — CAMPANHA HIGILABOR SST ¦ 8 SEMANAS
FRENTE | ABORDAGENS | PROPOSTAS | CONTRATOS | MRR ESTIMADO | PRAZO
F1 — Base Atual | 44 | 10 | 5 | R$ 1.500–4.000 | Sem 1–2
F2 — NR-1 Local | 120 | 30 | 10 | R$ 600–1.200 | Sem 1–6
F3 — Municípios | 64 | 15 | 6 | R$ 800–1.600 | Sem 2–7
F4 — Mineração Pará | 95 | 14 | 4 | R$ 2.000–5.000 | Sem 1–8
F5 — FAP | 20 | 8 | 3 | R$ 1.000–3.000 | Sem 3–6
TOTAL | 343 | 77 | 28 | R$ 5.900–14.800 | 8 sem.
* MRR estimado por contrato/mês. Contratos anuais geram recorrência a partir do mês 13.
KPIs DIÁRIOS — VENDEDOR
Abordagens realizadas (WhatsApp + e-mail) |  | contar ao final do dia
Propostas enviadas |  | registrar no CRM
Contratos assinados |  | prioridade máxima
Follow-ups no prazo (≤3 dias) |  | nenhum lead sem follow-up
CRM atualizado |  | registrar imediatamente