## Resumo
Roadmap NR-1 Psicossocial — Higilabor
Hoje: 2026-04-08 ¦ D-day NR-1: 2026-05-26 ¦ Faltam: 48 dias
Contexto
Toda empresa CLT precisa ter PGR adequado com avaliação de riscos psicossociais até 26/mai/2026.
Maioria das PMEs ainda não sabe. Janela curta de urgência regulatória → maior alavanca comercial dos próximos 60 dias.
Roadmap atual (CLAUDE.md) trata NR-1 como "abertura" no Sprint 1. Insuficiente — precisa virar eixo central.
PDF "comercial brabo" tem 3 premissas erradas corrigidas neste roadmap:
1) Cidade: Higilabor é de Uberlândia (não Uberaba). Site está correto.
2) Telemedicina: não existe na Higilabor. Toda narrativa CFM 2.314/2022 sai.
3) Frente 4 (Pará/Beto): cortada inteira do roadmap.
Sobrevive: F1 (base atual), F2 (NR-1 local Uberlândia), F3 (municípios sem MT — com modelo presencial), F5 (FAP pós-prazo).
Resultado pretendido
Fechar 15–18 contratos NR-1 até 26/mai usando médica própria + prazo regulatório como ganchos honestos.
Metas por Frente (NOW)
Frente | Abordagens | Propostas | Contratos
F1 — Base atual (upsell) | 44 | 10 | 5
F2 — NR-1 local Uberlândia | 120 | 30 | 10
F3 — Municípios sem MT (se sair do bloqueio) | 30 | 8 | 3
TOTAL NOW | 194 | 48 | 18

## NOW (Abr 8 - Mai 26)
NOW — NR-1 BLITZ (7 semanas)
Período: 2026-04-08 → 2026-05-26
# | Item | Descrição | Responsável | Status
N1 | Frente 1 — Base atual | WhatsApp para 100% da carteira CR + ex-clientes. Oferta: revisão PGR + integração com PCMSO da médica própria. | Octav / Vend. 1 | Não iniciado
N2 | Frente 2 — NR-1 local | Cold WhatsApp/e-mail para PMEs de Uberlândia + região. Setores: agro, construção, saúde, comércio. Meta: 40 abordagens/semana. | Vend. 1 | Não iniciado
N3 | Frente 3 — Municípios sem MT | Oportunidade real, SEM telemedicina. Primeira tarefa: definir modelo de entrega presencial (médica viaja? parceria com clínica local?). Sem isso, não abordar. | Octav | BLOQUEADO
N4 | Site — verificação | Validar que título/H1/meta da homepage e página PCMSO já dizem "Uberlândia". Confirmar Google Business Profile. | Octav | Pendente
N5 | Site — landing NR-1 | Criar /nr-1-psicossocial-2026/. Conteúdo: o que muda, prazo 26/mai, como adequar, CTA proposta. Zero competição em MG. | Octav | Não iniciado
N6 | Site — landing PGR Uberlândia | Landing page local + item NR-1 no menu. Esforço baixo, alavanca alta. | Octav | Não iniciado
N7 | Pacote comercial "Adequação NR-1 7 dias" | Definir preço, escopo (PGR atualizado + laudo psicossocial + integração PCMSO), prazo, condição especial até 10/mai. | Octav | Não iniciado
N8 | Pipeline / KPIs diários | Abordagens, propostas enviadas, propostas em follow-up, contratos fechados. Cobrança diária nos KPIs do CLAUDE.md. | Octav | Não iniciado
N9 | Calendário de urgência | Sem 5 (5–9/mai): "faltam 21 dias". Sem 6 (12–16/mai): "faltam 10 dias". Sem 7 (19–23/mai): "última chamada". | Vendedores | Não iniciado

## NEXT (Mai 27 - Jun 30)
NEXT — Pós-prazo
Período: 2026-05-27 → 2026-06-30
# | Item | Descrição | Meta
X1 | Frente 2 — Adequação retroativa NR-1 | Quem não fechou antes do prazo → urgência muda de "evite multa" para "regularize antes da próxima fiscalização". | 5 contratos
X2 | Frente 5 — FAP (diagnóstico gratuito) | Abordagem financeira: quanto a empresa está pagando a mais de INSS. Diagnóstico gratuito como porta de entrada. | 3 contratos (20 abordagens)
X3 | Frente 3 — Municípios sem MT | Se não saiu do bloqueio em NOW. Modelo presencial definido + abordagem inicial em 5–10 cidades piloto. | 3 contratos
X4 | Sprint 2/3 do plano original | Margem, cobrança disciplinada, poda de carteira, consolidação MRR — voltar ao plano CLAUDE.md com carteira maior. | —
X5 | Site — plano editorial blog | Risco psicossocial PGR, FAP redução, PGR x PCMSO, PGR pequenas empresas. | 4 artigos

## LATER (Jul+)
LATER — Sprint 3 e além
# | Item
L1 | Pacote NR-1 vira oferta padrão da Higilabor (não mais campanha de urgência)
L2 | Revisitar produtos de Guia 3 do PDF (sem premissa telemedicina) — quais ainda fazem sentido
L3 | Consolidar MRR da carteira engordada no período NR-1

## Riscos
Riscos e Mitigações
Risco | Mitigação
Capacidade operacional (650 UEP/mês) — se fechar 15+ contratos NR-1 em 7 semanas, equipe técnica pode estourar. | Antes da Sem 3, mapear UEP por PGR psicossocial. Se exceder, escalonar entregas priorizando quem assinou primeiro.
Premissas erradas do PDF (telemedicina, Uberaba, Beto/Pará) podem contaminar materiais já produzidos. | Sem 1: revisar e reescrever scripts F1/F2/F3. Cortar toda menção a telemedicina/CFM 2.314/Uberaba. Descartar materiais F4 (Pará).
Site pode estar errado de outras formas que a auditoria PDF (já errada) não capturou. | Verificação manual rápida da homepage antes de criar landing pages novas.
Frente 3 fica bloqueada se modelo de entrega presencial não for definido em Sem 1–2. | Se até fim Sem 2 não houver modelo, Frente 3 vai inteira para NEXT (junho). Não atrasa NOW.
Vendedores podem furar cadência de follow-up, matando conversão da urgência. | KPIs diários cobrados toda manhã. Propostas em follow-up é um dos indicadores do CLAUDE.md — não deixar escorregar.

## Marcos & Verificação
Marcos (Gates) e Verificação
Marcos críticos
Data | Marco | Meta | Ação se não atingir
2026-04-22 | Fim Sem 2 | 4+ contratos NR-1 fechados | Intensificar Sem 3. Decisão go/no-go Frente 3.
2026-05-10 | Fim janela preço especial | 10+ contratos acumulados | Reavaliar precificação e reforçar F2.
2026-05-26 | D-day NR-1 | 15–18 contratos acumulados | Virar pitch para "adequação retroativa".
2026-06-15 | Meio de junho | Sprint 2 CLAUDE.md retomado | Revisar KPIs semanais e ajustar frentes NEXT.
Verificação diária (Octav)
• KPIs diários: abordagens, propostas enviadas, propostas em follow-up, contratos fechados, MRR novo
• 1 decisão de margem/preço por dia
• Saldo de caixa, recebimentos do dia, vencidos em aberto
Verificação semanal
• F1 + F2 + F3: propostas enviadas, taxa de resposta, fechamentos
• Site: landing NR-1 publicada? GBP atualizado? Tráfego orgânico (Google Search Console)
• Capacidade UEP: % consumida pelos contratos NR-1 fechados
• CR/CP atualizado, fluxo projetado, inadimplência, margem bruta novos contratos

## Pipeline Tracker
Pipeline NR-1 — Tracker semanal
Preencher semana a semana. Fórmulas calculam totais e taxa de conversão automaticamente.
Semana | Período | Frente | Abordagens | Propostas | Contratos | Taxa Conv. (C/A)
1 | Sem 1 (07-11/abr) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Sem 1 (07-11/abr) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Sem 1 (07-11/abr) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Sem 2 (14-18/abr) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Sem 2 (14-18/abr) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Sem 2 (14-18/abr) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Sem 3 (21-25/abr) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Sem 3 (21-25/abr) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Sem 3 (21-25/abr) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Sem 4 (28/abr-02/mai) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Sem 4 (28/abr-02/mai) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Sem 4 (28/abr-02/mai) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Sem 5 (05-09/mai) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Sem 5 (05-09/mai) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Sem 5 (05-09/mai) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Sem 6 (12-16/mai) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Sem 6 (12-16/mai) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Sem 6 (12-16/mai) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Sem 7 (19-23/mai) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Sem 7 (19-23/mai) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Sem 7 (19-23/mai) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Sem 8 (26/mai+) | F1 Base | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Sem 8 (26/mai+) | F2 Local | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Sem 8 (26/mai+) | F3 Municípios | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
META NOW |  |  | 194 | 48 | 18

## Mudanças vs Antes
Mudanças vs. Roadmap atual (CLAUDE.md)
Antes | Depois
Sprint 1: financeiro + CRM + base classificada + abertura NR-1 | NR-1 vira eixo central de todo Abr–Mai (não "abertura"). Financeiro/CRM em segundo plano.
Sprint 2: propostas rápidas + follow-up + primeiros contratos | Pós-prazo: adequação retroativa + retomada do Sprint 2 original com carteira maior.
Sprint 3: margem, cobrança, poda, consolidação | Mantido — vira Jun em diante.
Cidade: Uberaba/MG | Uberlândia/MG (corrigido no CLAUDE.md).
Diferencial: PCMSO via parceiro | Médica do trabalho própria (dra. tia) — sem telemedicina.
5 frentes simultâneas (PDF original) | 3 frentes ativas NOW (F1, F2, F3 condicional). F4 Pará cortada. F5 FAP para NEXT.